## 第一批崩溃记录
第一阶段部分
产品切换,图表出现短暂性铺满全屏 | 见视频 | 延后
用户信息部分与设计图呈现差异 | 见设计图 | 给的刷新图标与设计图不符
数字键盘,动画过于缓慢 | 见视频 | 修复
在订单列表与动态列表,打开情况下,支持数字键盘打开与购买事件触发(优先级低) | 略 | 延迟
交易动态列表, 投资金额, 红色比率,不正确 | 略 | 应该如何显示
交易动态列表, 投资金额显示,支持4位数,并忽略小数点. | 略 | ？？
交易动态列表,人民币符号,不正确 | 略 | 应该如何显示
chart的绘制,部分呈现错误(重视) | 见图片 | 修复（具体没看出来）
指数值显示牌,左顶点应与开奖截止点对齐 | 略 | 不好调
指数值显示,应固定在6位小数 | 略 | 修复
第二阶段(订单->开奖)
指数触碰到购买截止线,显示撞线效果 | 见视频 | 修复
指数触碰到开奖截止线,应等待开奖弹窗2(开奖结果弹窗)再更新走势图 | 见视频 | 修复
倒计时为0时,应保持现状,直到开奖弹窗1(开奖点弹窗)弹出 | 见视频 | 修复
开奖弹窗1保持打开状态,直到能立马显示开奖弹窗2 | 见视频 | 修复
开奖弹窗2,偶然性无法弹出 | 略 | 修复
开奖弹窗2,偶然性,显示订单信息错误. | 略
开奖弹窗2,
右侧订单列表样式与设计图存在差异, | 略
开奖图表,1.缺少购买截止线,与开奖截止线 | 略 | 延迟
开奖图表 2.Y轴时间线,格式错误 | 略 | 修复
开奖图表3. 指数值,形式样式与样式不符 | 略 | 具体什么不符
开奖弹窗2,截止
多订单,同一产品,同一期号
开奖弹窗2,显示数据与实际购买数据不一致,(4次测试,无一次正确) | 第一次测试(实际购买6单,显示3单) | 第二次测试(实际购买6单,显示2单) | 第三次测试(实际购买6单,显示3单) | 第四次测试(实际购买6单,显示2单) | 修复
开奖弹窗2 关闭,chart渲染错误 | 见图片 | 重试多次没有出现
多订单,同一产品,同一期号截止
多产品,单一订单测试
在当前产品购买订单后,切换产品,会造成之前订单丢失 | 见视频 | 修复
订单缺失后,切换产品,反应明显迟缓
多产品,单一订单测试截止
多期号,单一订单测试
订单期号与选中期号的切换逻辑,与目标逻辑存在差异 | 见视频